## Geral
Estimativa de Esforço de Projeto baseado em Pontos de Caso de Uso (vs 1.0)
Projeto: GlobalTech
Responsável: Thais, Bryan, Gustavo
Data: 17/05/2021
Versão original do documento
< Obs.: As instruções para uso da planilha encontram-se logo a baixo>
Resultado da Estimativa |  |  | Esforço por fases | Horas | %
Total de Pontos de Caso de Uso(tamanho) |  | 80 | Fase de Prospecção | 13.44 | 5.6%
Pessoas/hora por RFS |  | 3 | Fase de Análise | 53.76 | 22.4%
|  |  | Fase de Projeto | 13.44 | 5.6%
|  |  | Fase de Planejamento | 19.2 | 8%
|  |  | Fase de Desenvolvimento | 104 | 43.33%
|  |  | Processo de Monitoramento e Controle | 19.52 | 8.133%
|  |  | Fase de Fechamento | 6.4 | 2.667%
|  |  | Processo Controle de mudanças | 10.24 | 4.267%
|  |  | Total de horas do Projeto | 240 | 100%
Instruções para realizar a estimativa do Projeto:
1) Preencha a Planilha Atores indicando os atores(usuários do sistema) e a sua complexidade.
2) Preencha a Planilha RFS ou RFC indicando os Requisitos e quantidade de transações.
3) Preencha a Planilha Fatores, com os fatores de complexidade ambiental e técnicos do Projeto.
4) Após a execução dos passos anteriores, os resultados finais encontram-se na Planilha Geral.

## Atores
Atores do Projeto
| Complexidade do Ator |  | Peso |  | Qt. de Atores
| Simples |  | 1 |  | 0
| Médio |  | 2 |  | 0
| Complexo |  | 3 |  | 3
| Peso Total Atores |  | 9
|  | Atores |  | Complexidade
|  | Gerente |  | Complexo
|  | Funcionário |  | Complexo
|  | Atendente |  | Complexo
|  | Funcionário |  | Complexo
|  | Total |  | 9

## RFS ou RFC
Casos de Uso do Projeto
|  | Complexidade do RF |  | Peso | Qt. de UC
|  | Simples |  | 3 | 16
|  | Médio |  | 4 | 0
|  | Complexo |  | 5 | 12
|  | Peso Total UC |  | 108
ID | Nome do RFC ou RFS |  | Nro Entidades |  | Complexidade | Discriminar Transações(opcional)
[RFS02] | Editar Funcionário |  | 6 |  | Complexo | Nome do funcionário, RG do funcionário, Data de aniversário, CPF do funcionário, Setor de atuação, Permissões de sistema, Salário
[RFS03] | Consultar Funcionário |  | 6 |  | Complexo | Nome do funcionário, RG do funcionário, Data de aniversário, CPF do funcionário, Setor de atuação, Permissões de sistema, Salário
[RFS04] | Excluir Funcionário |  | 1 |  | Simples | Funcionário
[RFS05] | Cadastrar grupo de funcionário |  | 2 |  | Simples | Nome do grupo, Setor(es) de atuação
[RFS06] | Editar grupo de Funcionários |  | 2 |  | Simples | Nome do grupo, Setor(es) de atuação
[RFS07] | Consultar grupo de Funcionários |  | 2 |  | Simples | Nome do grupo, Setor(es) de atuação
[RFS08] | Excluir grupo de Funcionários |  | 1 |  | Simples | Grupo de Funcionários
[RFS09] | Cadastrar Produto |  | 5 |  | Complexo | Nome do produto, Classe do produto, Cor , Material, Tamanho(s) disponível(eis) , Sexo, Classificações, Medidas
[RFS10] | Editar Produto |  | 5 |  | Complexo | Nome do produto, Classe do produto, Cor , Material, Tamanho(s) disponível(eis)
[RFS11] | Consultar Produto |  | 5 |  | Complexo | Nome do produto, Classe do produto, Cor , Material, Tamanho(s) disponível(eis)
[RFS12] | Excluir Produto |  | 1 |  | Simples | Produto
[RFS13] | Cadastrar Grupo de Produto |  | 2 |  | Simples | Nome do grupo, Característica do grupo
[RFS14] | Editar Produto |  | 2 |  | Simples | Nome do grupo, Característica do grupo
[RFS15] | Consultar Produto |  | 2 |  | Simples | Nome do grupo, Característica do grupo
[RFS16] | Excluir grupo de Produtos |  | 1 |  | Simples | Grupo de Produtos
[RFS17] | Cadastrar Produto Estoque |  | 6 |  | Complexo | Nome do produto, Classe do produto, Cor , Material, Tamanho(s) disponível(eis) , Sexo, Classificações, Medidas
[RFS18] | Editar Produto Estoque |  | 6 |  | Complexo | Nome do produto, Classe do produto, Cor , Material, Tamanho(s) disponível(eis) , Sexo, Classificações, Medidas
[RFS19] | Consultar Produto Estoque |  | 6 |  | Complexo | Nome do produto, Classe do produto, Cor , Material, Tamanho(s) disponível(eis) , Sexo, Classificações, Medidas
[RFS20] | Excluir produto Estoque |  | 1 |  | Simples | Produto estoque
[RFS21] | Cadastrar cliente |  | 5 |  | Complexo | Nome do cliente, Data de nascimento, CPF do cliente, Endereço, Telefone / Celular,
[RFS22] | Editar Cliente |  | 5 |  | Complexo | Nome do cliente, Data de nascimento, CPF do cliente, Endereço, Telefone / Celular,
[RFS23] | Consultar Cliente |  | 5 |  | Complexo | Nome do cliente, Data de nascimento, CPF do cliente, Endereço, Telefone / Celular,
[RFS24] | Excluir Cliente |  | 1 |  | Simples | Cliente
[RFS25] | Cadastrar Grupo de Cliente |  | 2 |  | Simples | Nome do grupo, Característica comum
[RFS26] | Editar Cliente |  | 2 |  | Simples | Nome do grupo, Característica comum
[RFS27] | Consultar Cliente |  | 2 |  | Simples | Nome do grupo, Característica comum
[RFS28] | Excluir Cliente |  | 1 |  | Simples | Grupo de clientes

## Fatores
Fatores de Complexidade
Influência Tecnológica
ID | Descrição | Peso | Influência
T01 | Sistemas Distribuídos | 2 | 0
T02 | Tempo de resposta | 1 | 2
T03 | Grau de escolaridade do usuário final | 1 | 2
T04 | Processamento interno complexo | 1 | 1
T05 | Reusabilidade do código em outras aplicações | 1 | 2
T06 | Facilidade de instalação | 0.5 | 5
T07 | Usabilidade (facilidade operacional) | 0.5 | 5
T08 | Portabilidade | 2 | 0
T09 | Facilidade de manutenção | 1 | 4
T10 | Concorrência | 1 | 2
T11 | Características especiais de segurança | 1 | 2
T12 | Acesso direto para terceiros | 1 | 1
T13 | Facilidades especiais de treinamento | 1 | 0
Fator de Complexidade Técnica | 0.81
Influência Ambiental
ID | Descrição |  |  | Peso | Influência
F01 | Familiaridade com o Processo de Desenvolvimento de Software |  |  | 1.5 | 2
F02 | Experiência na Aplicação |  |  | 0.5 | 0
F03 | Experiência em Programação Orientada a Objetos |  |  | 1 | 2
F04 | Capacidade do Líder de Projeto |  |  | 0.5 | 1
F05 | Motivação |  |  | 1 | 5
F06 | Requisitos estáveis |  |  | 2 | 5
F07 | Trabalhadores com dedicação parcial |  |  | -1 | 4
F08 | Dificuldade da Linguagem de Programação |  |  | -1 | 2
Fator de Complexidade Ambiental | 0.965

## Dados históricos
Base histórica de Projetos
Projetos | Tamanho | Horas Reais | Prospecção | Análise e Projeto | Planejamento | Desenvolvimento | Fechamento | Mon.Controle | Cont. Mud. | Produtividade
Projeto 01 | 190 | 389 | 25 | 80 | 25 | 200 | 10 | 25 | 24 | 2.0474
Projeto 02 | 130 | 326 | 20 | 120 | 30 | 100 | 10 | 30 | 16 | 2.5077
Projeto 03 | 140 | 399 | 17 | 90 | 32 | 200 | 12 | 32 | 16 | 2.85
Projeto 04 | 125 | 386 | 22 | 130 | 33 | 150 | 8 | 35 | 8 | 3.088
Total de horas por fase |  | 1500 | 84 | 420 | 120 | 650 | 40 | 122 | 64
[8 empty] | Produtividade média |  | 10.0
% de esforço por fases |  |  | 5.6% | 28% | 8% | 43.33% | 2.667% | 8.133% | 4.267% | 100%